Приложение 1

к приказу Управления образования

от    25   марта      2022 г.  №  30/1

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Рузаевского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы для координации работы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март – апрель 2022 г. | МКУ «Информационно – методический центр» | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение планов мероприятий («Дорожных карт») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района | Май – июнь 2022 г | Руководители ОО | Размещение Плана мероприятий «Дорожной карты» на официальном сайте ОО |
| 1.3 | Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь – август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Отчет – анкета о готовности перехода |
| 1.4. | Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда | Май – август 2022 г | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Аналитическая справка |
| 1.5 | Анализ наиболее распространенных в общеобразовательных организациях Рузаевского муниципального района УМК в разрезе уровней образования и учебных предметов | Август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Сводная информация о наиболее распространенных УМК |
| 1.6 | Анализ комплектования общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Март - август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Аналитическая справка, заявка на закупку учебников |
| 1.7 | Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в части внеурочной деятельности. | Август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Сводная информация о заключенных договорах о сетевом взаимодействии |
| 1.8 | Участие в мероприятиях федерального и регионального уровня (вебинары, семинары, информационные совещания и др.) | постоянно | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Повышение компетентности управленческих команд ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. Разработка муниципальных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней |
| 2.2. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | июнь – август 2022 г. | Руководители ОО | Обновленная программа развития ОО |
| 2.3. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | июнь – август 2022 г. | Руководители ОО | Обновленный Устав ОО |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Руководители ОО | Приказы, локальные акты ОО |
| 2.5. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь – август 2022 г. | Руководители ОО | ООП НОО, ООП ООО |
| 2.6 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь – август 2022 г. | Руководители ОО | Приказ о внесении изменений |
| - Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2 | ## Назначение муниципального координатора методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | март 2022 г | МКУ «Информационно – методический центр» | Приказ |
| 3.3 | Консультационное и методическое сопровождение педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | МКУ «Информационно – методический центр» | Создание горячей линии. График консультаций. |
| 3.4 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь – август 2022 г. | Руководители ОО | План ВШК |
|  | - Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель – май 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Сводная информация о кадровом обеспечении. |
| 4.2 | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Рузаевского муниципального района по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год. | Август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | План повышения квалификации работников ОО |
| 4.3 | Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Рузаевского муниципального района по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | План повышения квалификации управленческих и педагогических кадров ОО |
| 5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (в т.ч. используя ресурсы сайта ОО) | Август – сентябрь 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | План мероприятий по информированию родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО и дальнейшего обучения. | Август – декабрь 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО |
| 5.3 | Создание и ведение раздела по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: - на официальном сайте Управления образования; - на официальных сайтах ОО. | Август 2022 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района, МКУ «Информационно – методический центр», руководители ОО | Публикации и размещение НПА |
| 6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Внесение изменений / утверждение (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период с 2022-2023г.г. | 2022 – 2023 гг. | Руководители ОО | Обновленный план ОО по укреплению и расширению материально-технической базы |
| 7. Мониторинг реализации плана по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление мониторинга реализации региональной и муниципальной «Дорожных карт» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и . | июнь 2022 г., август 2022. г. январь 2023 г. | МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального района | Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга |

Приложение 2

к приказу Управления образования                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               «  25  »   марта  2022 года № 30/1

Мониторинг готовности

к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов
в 2022/2023 учебном году

| № п/п | Критерий | Состояние готовности по критериям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Примечания |
| 1. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (далее - ОП НОО) в соответствии с обновленными ФГОС |  |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования (далее - ОП ООО) в соответствии с обновленными ФГОС |  |  |  |
| 3. | Включение содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся, в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочных материалов. |  |  |  |
| 4. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС локальных актов и должностных инструкций работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО |  |  |  |
| 5. | Обеспечение учебниками из федерального перечня всех обучающихся 1-х и 5-х классов по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 6. | Обеспечение доступа к ЭОР, в т. ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР всем обучающимся 1-х и 5-х классов |  |  |  |
| 7. | Разработка модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды |  |  |  |
| 8 | Разработка Плана информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |  |  |  |
| 9 | Организация прохождения повышения квалификации всех руководящих и педагогическихработников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1- х и 5 - х классах |  |  |  |
| 10 | Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования |  |  |  |

При оценке состояния готовности по критериям:

0 - подготовка по критерию не начиналась,

1 - подготовка находится на начальной стадии,

2 - выполнена половина подготовительной работы,

3 - подготовка близка к завершению,

4 - готово.